## PP GanttChart
Gestión del Proyecto VIDEOTEC
| Inicio | 09 DE AGOSTO 2022
| Entrega | 16 DE NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| PP | Preparación del proyecto
| PP1 | Instalación de SGBD SQL server para iniciar el desarrollo y pruebas. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2021-08-09 | 2022-08-26 | 100% | bar: SEMANA 1 M; SEMANA 1 J
| PP2 | Instalación la herramienta Dia para la creación del modelo conceptual y relación. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 X
| PP3 | Instalación de la herramienta Dia para la creación del modelo conceptual y relación. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-10 | 2022-09-14 | 100%
| PP4 | Instalación de la herramienta Visual Studio Community 2019. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-10 | 2022-09-14 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 X
| PP5 | Investigar sobre la utilidad Bulk Copy (BCP). | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 0%
| PP6 | Identificar las tareas por hacer. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-10 | 2022-09-14 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 3 X; SEMANA 5 X to SEMANA 5 J; SEMANA 6 X; SEMANA 7 J to SEMANA 7 V
| PP7 | Estimación de tiempos de los lapsos entre las tareas. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 100% | bar: SEMANA 2 J; SEMANA 3 L to SEMANA 3 M; SEMANA 4 J to SEMANA 4 V; SEMANA 6 X to SEMANA 6 J; SEMANA 7 J to SEMANA 7 V; SEMANA 9 L; SEMANA 9 J; SEMANA 10 J
| PP8 | Asignación de los responsables de cada tarea. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 0% | bar: SEMANA 11 X to SEMANA 11 J; SEMANA 12 X

## AP GanttChart
Gestión del Proyecto VIDEOTEC
| Inicio | 09 DE AGOSTO 2022
| Entrega | 16 DE NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| AP | Analisis del proyecto
| AP1 | Identificar si se requiere crear triggers para implementar en cuanto a los procesos de seguridad y otras gestiones con respecto al manejo de películas y socios. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 70% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 12 V
| AP2 | · Identificar si se requiere crear funciones para poder realizar alguno de los procesos que necesita el sistema informático. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 30% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 M; SEMANA 12 J to SEMANA 12 V
| AP3 | · Crear los sinónimos que sean necesarios para los campos de las tablas para evitar nombres demasiados largos a la hora de usarlos en el desarrollo backend. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
| AP4 | · Identificar cuales vistas son necesarias en el desarrollo backend para manejar el registro y modificación de los datos. También para jalar datos en la parte informativa del sistema. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 50% | bar: SEMANA 11 M to SEMANA 13 L
| AP5 | · Identificar si se requiere crear procedimientos almacenado que faciliten la inserción, eliminación, actualización, mostrar. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 100% | bar: SEMANA 11 M to SEMANA 13 L
| AP6 | · Analizar el tamaño de la base de datos, según las necesidades y requerimientos que son brindados por la empresa. Así como las tablas y sus campos. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 0% | bar: SEMANA 11 J
| AP7 | · Analizar si es requerido desarrollar más de una base de datos. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 0% | bar: SEMANA 11 J
| AP8 | · Analizar si se requiere el uso de otras herramientas para la copia de datos, además del Bulk Copy, para el manejo del Data WareHouse. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 0% | bar: SEMANA 11 J

## DP GanttChart
Gestión del Proyecto VIDEOTEC
| Inicio | 09 DE AGOSTO 2022
| Entrega | 16 DE NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| DP | Diseño del proyecto
| DP1 | Hacer diagramas de casos de uso | Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 100%
| DP2 | Hacer diagramas de casos de uso del sistema | Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 100%
| DP3 | Definir los módulos a desarrollar del sistema a partir de los requerimientos identificados en la etapa de análisis. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 X; SEMANA 7 J; SEMANA 8 X to SEMANA 8 J; SEMANA 9 V; SEMANA 10 M to SEMANA 10 X; SEMANA 11 X
| DP4 | Definir cuáles son las entidades necesarias para poder implementar cada módulo del sistema informático. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-08 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 5 X to SEMANA 5 J; SEMANA 6 X to SEMANA 6 J; SEMANA 7 X; SEMANA 7 L; SEMANA 9 J; SEMANA 10 X
| DP5 | Definir cuáles son los campos que se requieren cada una de las entidades. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 7 V to SEMANA 7 L; SEMANA 9 V; SEMANA 10 M; SEMANA 11 L to SEMANA 11 M
| DP6 | Definir un campo clave (primary key) para cada entidad en el modelo conceptual, el cual debe tener un nombre único que no se repita en ninguna otra entidad. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 5 V; SEMANA 6 J; SEMANA 7 L; SEMANA 7 X
| DP7 | Definir las relaciones que existen entra las entidades que se identificaron anteriormente. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 L; SEMANA 6 X; SEMANA 6 V; SEMANA 7 J; SEMANA 9 J; SEMANA 10 L; SEMANA 11 L to SEMANA 11 M
| DP8 | Definir las cardinalidades que hay entra las dos entidades participantes de cada una de las relaciones identificadas. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 M; SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 8 M; SEMANA 9 L; SEMANA 10 L; SEMANA 11 L to SEMANA 11 M
| DP9 | Transformar todas las entidades con sus respectivos campos en tablas. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 M; SEMANA 6 J; SEMANA 7 V; SEMANA 8 M to SEMANA 8 X; SEMANA 9 M; SEMANA 10 L; SEMANA 10 V
| DP10 | Transformar relaciones del modelo conceptual a tablas o llaves foráneas de acuerdo con las reglas de transformación correspondientes para cada caso. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 X; SEMANA 7 L; SEMANA 7 V; SEMANA 8 M; SEMANA 10 L; SEMANA 10 J to SEMANA 10 V
| DP11 | Definir las llaves foráneas resultantes de la transformación de las relaciones. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 M; SEMANA 7 V; SEMANA 8 X; SEMANA 9 M; SEMANA 9 V; SEMANA 10 M to SEMANA 10 X
| DP12 | Establecer el tipo de dato para cada campo de las tablas. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 6 V to SEMANA 7 L; SEMANA 7 X; SEMANA 8 J; SEMANA 9 J; SEMANA 10 L; SEMANA 10 J
| DP13 | Aplicar la 1RA Regla Normal a cada tabla del modelo relacional. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 7 L
| DP14 | Aplicar la 2DA Regla Normal a cada tabla del modelo relacional. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 7 M
| DP15 | Aplicar la 3RA Regla Normal a cada tabla del modelo relacional. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 100% | bar: SEMANA 7 X
| DP16 | Identificar los procedimientos almacenados necesarios para realizar todos los procesos identificados en el análisis del proyecto. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 70% | bar: SEMANA 9 J; SEMANA 10 L; SEMANA 10 X
| DP17 | Identificar los triggers necesarios para realizar todos los procesos identificados en el análisis del proyecto. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 70% | bar: SEMANA 10 J
| DP18 | Identificar si se requiere crear funciones para poder realizar alguno de los procesos que necesita el sistema informático. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 80% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 M
| DP19 | Crear los sinónimos que sean necesarios para los campos de las tablas para evitar nombres demasiados largos a la hora de usarlos en el desarrollo backend. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 0% | bar: SEMANA 8 J
| DP20 | Identificar cuales vistas son necesarias en el desarrollo backend para manejar el registro y modificación de los datos. También para jalar datos en la parte informativa del sistema. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-09-15 | 2021-10-19 | 50% | bar: SEMANA 9 L; SEMANA 9 J; SEMANA 10 M to SEMANA 10 X

## CP GanttChart
Gestión del Proyecto VIDEOTEC
| Inicio | 09 DE AGOSTO 2022
| Entrega | 16 DE NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| PRP | Construccion del proyecto
| PRP1 | Creación del modelo conceptual: Mediante la herramienta diagramar Dia se crea todas las tablas y relaciones que sean necesarias. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 100% | bar: SEMANA 11 X to SEMANA 11 J; SEMANA 12 X to SEMANA 12 V; SEMANA 13 J to SEMANA 13 V
| PRP2 | Normalización: Utilizando métodos de normalización aplicarlos al diagrama | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 100% | bar: SEMANA 11 V to SEMANA 12 L; SEMANA 13 M
| PRP3 | Definir el tamaño de la base de datos: De acuerdo con las necesidades de la empresa VIDEOTEC se investigará el tamaño recomendado y necesario a utilizar. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 J; SEMANA 12 M; SEMANA 13 L
| PRP4 | Creación de la base de datos: Se desarrollará la base de datos tomando en cuenta el modelo conceptual y utilizando la herramienta “SQL SERVER” para almacenar la información necesaria. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 11 V to SEMANA 12 L
| PRP5 | Realizar las consultas: Diseñar las consultas necesarias utilizando “select“ para poder extraer la información requerida en cada módulo. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 L; SEMANA 11 J; SEMANA 12 J; SEMANA 13 J
| PRP6 | Realizar los sp: Desarrollar los procedimientos de almacenado para poder agregar, editar y eliminar todo tipo de información. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 M; SEMANA 11 V; SEMANA 12 X; SEMANA 12 V; SEMANA 13 J
| PRP7 | Realizar los triggers: Implementar triggers a las tablas correspondientes. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 X; SEMANA 12 L; SEMANA 13 M; SEMANA 13 V
| PRP10 | Crear el proyecto MVC |  | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 X; SEMANA 12 X; SEMANA 13 X
| PRP11 | Crear los modelos: Definir los modelos a utilizar en el sistema informático, con los campos necesarios de acuerdo con la base de datos y las respectivas relaciones de ellos. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 M; SEMANA 12 M; SEMANA 12 J; SEMANA 13 L; SEMANA 13 X
| PRP12 | Crear los controladores: Desarrollar los procesos necesarios para que se pueda editar, eliminar, agregar y mostrar información dentro de tablas en la parte administrativa | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 J; SEMANA 12 M; SEMANA 12 V; SEMANA 13 J
| PRP13 | Crear las vistas administrativas: Desarrollar las vistas de la parte administrativa de cada módulo, con un sidebar para una óptima navegación. como de la parte informativa, con la información importante. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 J; SEMANA 12 M; SEMANA 12 J; SEMANA 13 M
| PRP14 | Crear las vistas informativas: Desarrollar las vistas del apartado informativo tomando en cuenta estándares para un buen manejo de la información, poder mostrar los datos necesarios en cards, agregar un navbar para una navegación adecuada. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 M; SEMANA 12 M; SEMANA 12 V; SEMANA 13 X
| PRP15 | Instalar dependencias: Agregar las dependencias necesarias para las funciones. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 M; SEMANA 11 V; SEMANA 12 X; SEMANA 12 V; SEMANA 13 X
| PRP16 | Migrar a la base de datos: Realizar la migración del sistema a la base de datos ya definida. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 X; SEMANA 12 L; SEMANA 12 X; SEMANA 13 M; SEMANA 13 J
| PRP17 | Definir permisos de usuario: Creación de roles y a que módulos pueden administrar. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 J; SEMANA 12 L; SEMANA 12 J; SEMANA 13 L; SEMANA 13 J
| PRP18 | Implementar seguridad: Implementar permisos de usuarios para la parte administrativa y crear usuarios para los clientes. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 X; SEMANA 12 L; SEMANA 13 M; SEMANA 13 V
| PRP19 | Registro de acciones: Llevar un registro de las acciones que realizan los usuarios administrativos. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 V; SEMANA 12 M; SEMANA 12 J; SEMANA 13 V
| PRP20 | Implementar data warehouse: Implementar un warehouse para el correcto almacenamiento de la información. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-10-19 | 2021-11-16 | 0% | bar: SEMANA 11 J; SEMANA 12 X; SEMANA 12 V; SEMANA 13 X; SEMANA 13 V

## PRP GanttChart
Gestión del Proyecto VIDEOTEC
| Inicio | 09 DE AGOSTO 2022
| Entrega | 16 DE NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| PRP | Pruebas del proyecto
| PRP1 | Se requiere hacer guiones de testeo para poder testear el funcionamiento y la documentación de la Base de Datos para así tener una aprobación. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-11-06 | 2022-11-12 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
| PRP2 | Probar que funcionen correctamente los sp (procedimientos) para poder mantener la base de datos consistente y con un buen mantenimiento. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-11-06 | 2022-11-12 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V; SEMANA 13 M to SEMANA 13 X
| PRP3 | Probar que funcionen correctamente los triggers para tener un mejor funcionamiento de las tablas de la Base de Datos. | Mejías González Fauricio Andrés. Chavarría Padilla Krisly. Villegas Mora Aarón. Bonilla González Fiorella. Moraga Gutiérrez Glenda Sofia. | 2022-11-06 | 2022-11-12 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V; SEMANA 13 J to SEMANA 13 V

## DOP GanttChart
Gestión del Proyecto VIDEOTEC
| Inicio | 09 DE AGOSTO 2022
| Entrega | 16 DE NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE
| ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | % AVANCE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| DOP | Documentacion del proyecto
| AP1 | Portada y Tabla de contenido |  | 2022-09-06 | 2022-11-16 | 100%
| AP2 | Introducción |  | 2022-09-06 | 2022-11-16 | 0% | bar: SEMANA 3 V
| AP3 | Justificación |  | 2022-09-06 | 2022-11-16 | 0% | bar: SEMANA 3 V
| AP4 | Objetivos (General y Específicos) del proyecto |  | 2022-09-06 | 2022-11-16 | 0% | bar: SEMANA 3 V
| AP5 | Cronograma del desarrollo del proyecto (Gantt) |  | 2022-09-06 | 2022-11-16 | 0% | bar: SEMANA 3 V
| AP6 | Manual de usuario |  | 2022-09-06 | 2022-11-16 | 0% | bar: SEMANA 3 V